**ANEXA 2**

**la Strategia de Dezvoltare a Sistemului National Sport**

**Plan desfășurat de acţiuni, pe termen scurt și mediu, pentru reorganizarea Sportului în Romania**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsura** | **Scop/Ţintă** | **Cine răspunde** | **Căi de materializare** | **Termen limită** |
| Stabilirea unei **Comisii Naţionale pentru Sport Şcolar şi Universitar** la nivel de ministru al Educaţiei şi Cercetării | \*Elaborarea Strategiei Sportului Şcolar şi Universitar – pentru perioada 2020-2032, a altor regulamente şi acte normative necesare optimizarii sistemului naţional pentru educaţie fizică şi sport şi identificarea căilor de materializare a strategiei; | **Cabinet Ministru MEC**  **FSSU**  **Directia Generală Educaţie Timpurie şi Învăţământ Primar şi Gimnazial**  **Directia Generală de Învăţământ Universitar**  **Directia Generală Economică**  **Directia Generală Infrstructură** | Ordin de Ministru | 15.12.2019 |
|  |  |  |  |  |
| Elaborarea **Strategiei Sportului Şcolar şi Universitar – pentru perioada 2020-2040**, aprobat de Ministrul Educaţiei şi Cercetării | \*Stabilirea cadrului general de dezvoltare a sistemului naţional pentru educaţie fizică şi sport şi căile de materializare a strategiei pe o perioada de minim 20 ani; | **Comisia Naţională pentru Sport Şcolar şi Universitar MEC şi F.S.S.U în conformitate cu prevederile ROF ului şi HG de înfiinţare** | 1. Elaborare a Strategiei; 2. Prezentare a documentului spre dezbatere; 3. Aprobarea strategiei de către Ministrul Educaţiei şi Cercetării; | 20.12.2019  25.12-25.02.2020  **01.03.2020** |
|  |  |  |  |  |
| **Grup de lucru MEC-MTS** | \*Elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport – pentru perioada 2020-2040, a altor regulamente şi acte normative necesare optimizarii sistemului naţional pentru educaţie fizică şi sport şi identificarea căilor de materializare a strategiei; | **Cabinet Ministru MEC**  **Cabinet Ministru MTS**  **FSSU**  **COSR**  **\*alte ministere si organizaţii din societatea civilă** | 1. Ordin de Ministru Comun MEC&MTS 2. Elaborare a Strategiei; 3. Prezentare a documentului spre dezbatere; 4. Aprobarea strategiei si a Planului de Dezvoltare pe Termen lung de către Parlamentul României; | Exista/Semnat  20.12.2019  25.12-25.02.2020  25.02.2020 |
|  |  |  |  |  |
| Implementarea prin OM a **‘’Regulamentului de Organizare si Desfasurare a activitatii in cadrul Asociatiilor Sportive Scolare’’** | \*Stabilirea cadrului organizatoric de desfăşurare al activităţilor sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Şcolare, sursele de finanţare şi pârghiile de optimizare şi control.  \*Creşterea numărului de elevi sportivi legitimaţi care să practice în mod continuu şi susţinut activităţile sportive. | **F.S.S.U. în conformitate cu prevederile ROF ului şi HG de înfiinţare**  **Şi Directia Generală Educaţiei Timpurie şi Învăţământ Primar şi Gimnazial din M.E.C.** | 1. Elaborarea ,,Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare al activităţilor sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Şcolare’’; 2. Implementarea prin OM a ‘’Regulamentului de Organizare si Desfasurare a activitatilor sportive în cadrul Asociatiilor Sportive Scolare’’; 3. Introducerea in criteriile de finanţare ARACIP a criteriului de finanţare şi în funcţie de numarul de elevi sportivi precum şi în funcţie de rezultatele sportive obţinute în anul şcolar anterior; | **Elaborat**  **10.12.2019**  10.12.2019 |
|  |  |  |  |  |
| Implementarea **‘’Regulamentului de Organizare si Desfasurare a activitatii in cadrul Asociatiilor Sportive Universitare’’** | \*Stabilirea cadrului organizatoric de desfăşurare al activităţilor sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Universitare, sursele de finanţare şi pârghiile de optimizare şi control.  \*Creşterea numărului de studenţi portive legitimaţi care să practice în mod continuu şi susţinut activităţile sportive. | **F.S.S.U. în conformitate cu prevederile ROF ului şi HG de înfiinţare**  **Şi Directia Generală de Învăţământ Universitar din M.E.C.** | 1. Elaborarea ,,Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare al activităţilor sportive în cadrul Asociaţiilor Sportive Universitare’’; 2. Transmiterea ‘’Regulamentului de Organizare si Desfasurare a activitatilor sportive în cadrul Asociatiilor Sportive Universitare’’ prin Directia Generală de Învăţământ Universitar din M.E.C**.** tuturor universităţilor; 3. Introducerea in criteriile de finanţare ARACIS a criteriului de finanţare şi în funcţie de numarul de studenţi sportivi precum şi în funcţie de rezultatele sportive obţinute în anul universitar anterior; | **Elaborat**  **10.12.2019** |
|  |  |  |  |  |
| **DACIADA** competiţia naţionala a sportului şcolar şi universitar | \*Dezvoltarea Asociaţiilor Sportive Şcolare şi a Asociaţiilor Sportive Universitare, creşterea numarului de practicanţi la aproximativ 3 milioane (elevi şi studenţi);  \*Organizarea competiţiei naţionale DACIADA în parteneriat cu FSN urile şi COSR. | **MEC prin FSSU şi ISJ&ISMB**  **MTS prin DJST&DSTMB**  **FSN pe Ramura de Sport**  **COSR**  **Administraţiile Publice Locale** | 1. Semnarea de Protocoale de Colaborare FSSU şi Federaţiile Sportive Naţionale pe ramura de sport. Infiinţarea Comisiilor Nationale pe Ramură de Sport cu reprezentanti FSSU, FSN şi COSR. 2. Asigurarea cadrului organizatoric de desfăşurare a activităţilor sportive în cadrul ASS urilor şi ASU urilor, asigurarea surselor de finanţare; 3. Organizarea DACIADEI: Campionatele Naţionale Şcolare şi Campionatelor Naţionale Universitare; | **07.01-01.02.2020**  **07.01-01.02.2020**  **01.10.2020-30.06.2021** |
|  |  |  |  |  |
| **Schema de Ajutor de Stat pentru Sportul Românesc** | Respectarea legislaţiei europene privind acordarea ajutorului de stat;  Reglementarea mecanismelor de finantare din bani publici a programelor sportive; | **MTS şi MEC**  **Ministerul Finantelor Publice**  **Consiliul Concurenţei** | Hotărâre de Guvern | **01.03.2020** |
| **Obţinerea procentului de 1% din PIB pentru sport** | \*Finanţarea suficientă, controlată şi transparentă a sistemului naţional pentru educaţie fizică şi sport;  \*Reducerea începand cu anul 2024 a cheltuielilor cu sanatatea, cu aproximativ 4 miliarde de euro/an;  \*Imbunatatirea starii generale de sanatate a natiunii, controlul indicilor de mortalitate prin promovarea miscarii si a educatiei prin sport ca parte componenta a educatiei generale. | **M.E.C.**  **Parlamentul Romaniei**: Comisia de Educatie;  **Comitetul Olimpic Sportiv Roman**;  **O.N.G. uri**;  **M.T.S.** prin Secretariatul General al Guvernului Romaniei | 1. Modificare a art. 3 din Legea Educatei Fizice si a Sportului prin care se stabileste ca alocatie bugetara anuala minim 1% din PIB pentru sport;  2. Elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020 si solicitarea/stabilirea unui procent de 1% din PIB prin Legea Bugetului de Stat pe 2020 pentru sport; | **10.12.2019** |
|  |  |  |  |  |
| **Clarificarea situatiei Bazelor Sportive** | \*Repunerea in functiune a bazelor sportive scoase din circuit;  \*Asigurarea unui climat de siguranta si continuitate pregatirii sportivilor prin accesul facil la bazele sportive;  \*Proiect national de acces pe terenurile si salile de sport; | **MEC** prin Direcţia Generală Infrastructură cu sprijinul M.A.I. precum si in colaborare cu Consiliile Locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti;  **M.T.S.** prin : Registrul National al Bazelor Sportive, cu sprijinul M.A.I. precum si in colaborare cu Consiliile Locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti; | 1. Aprobarea unui pachet de masuri care sa determine ca Registrul Bazelor Sportive sa devina functional;  2. Identificarea bazelor sportive si intabularea acestora;  3. Acordarea prin regulament a unei perioade de maxim 6 luni calendaristice tuturor proprietarilor de baze sportive, ca acestea sa fie repuse in circuit si s -a devina functionale;  4. Implementarea unui ,,Regulament de Acces şi Utilizare a Infrastructurii Sportive’’ sub directa supraveghere a instructorilor/monitorilor de activitati sportive; | **01.03.2020** |
|  |  |  |  |  |
| **Dezvoltarea Bazei Materiale şi a Infrastructurii** | \*Modernizarea insfrastructurii sportive şi alinierea României la standardele internaţionale;  \*Asigurarea unui cadru propice pentru selecţie si pregătire a sportivilor;  \*Asigurarea unui climat de întrecere identic cu cel al sportivilor din alte state cu care România concureaza la nivel internaţional; | **M.T.S.**  **M.E.C.**  **M.D.R.A.P.** | 1. Stabilirea unui plan national de modernizare a bazelor sportive existente, cu o proiecţie în timp pe o perioada de 4/8/12 ani; 2. Modificarea Legii nr.50/1991 actualizată in 2014 in sensul introducerii de conditii de autorizare a constructiilor cu destinatie sportive (aviz de constructie de la autoritatea guvernantă in sport); 3. Stabilirea unui plan naţional de construire de noi baze sportive: 4. Construirea unui numar de 47 de Licee cu Program Sportiv de tip nou; 5. Construirea a 1.500 de terenuri multifunctionale de sport (fotbal, rugby) dotate cu pista de atletism pentru localitati din mediul rural din Romania; 6. Construirea a 7 noi baze sportive/Centre Olimpice (cate una pentru fiecare viitoare zona administrativa); 7. Construirea unei Sali Polivalente cu 25.000 de locuri in mun. Bucuresti si minim alte 7 in tara cu o capacitate intre 5.000-7.000 loc.; 8. Construirea a 7 patinoare multifunctionale; 9. Construirea unui stadion Complex National care sa cuprinda pe langa o arena de 75.000 de locuri şi toate dotarile specifice întrecerilor atletice; 10. Amenajarea a 8 baze sportive pentru sporturi nautice care sa cuprinda si cate o pista olimpica de canotaj; 11. Amenajarea a 4 Complexe Naţionale pentru Sporturile de Iarna cu facilitati specifice tuturor disciplinelor sportive de iarna; | **10.12.2019**  **31.12.2019**  **31.12.2019**  2020-2024  2020-2024  2024  2022  2022  2024  2024  2024 |
|  |  |  |  |  |
| **Diversificarea finanţării şi consolidarea mecanismului de finanţare multianuală în sport** | \*Optimizarea activitatii, consolidarea sistemului ca o industrie a sportului;  \*Transferul in timp (4-8 ani) a sarcinii financiare de pe umerii statului pe cei ai sistemului privat, dupa consolidarea sistemului; | **M.T.S.**  **M.E.C.**  **C.O.S.R.**  **M.F.P./A.N.A.F.** | 1. Directionare unui procent de 0,5% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcolice; 2. Introducerea taxei pentru sport de 1% din cifra de afaceri pentru domeniile economice ,,monopol’’; 3. Introducerea unei taxe de 2% din valoarea de constructie a imobilelor de tip mall/hipermarchet, pentru constituirea Fondului National de Construire si Modernizare Baze Sportive; 4. Modificarea Legii Sponsorizarii 32/1994 prin crearea unui cadru legislativ prin care sponsorizarea să devină un mecanism functional şi crearea unor pârghii de control prin care sa evite alocarea de sponsorizări către organizaţii proprii, rude de până la grd. 4, organizaţii fără activitate precum si a Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, astfel încât sponsorizarea să devină atractivă pentru sponsor şi stimulativă pentru sponsorizat (vezi Expunere de Motive şi Propunere Modificare Legea 227/2015); 5. Întărirea obligativităţii administraţiilor publice locale şi centrale pentru sprijinirea practicării activitaţilor fizice, finanţarea programelor sportive stabilite de MTS prin OM 664/2018 iniţiate de către entităţile enumerate la art. 18^1 alin.(2) din Legea 69/2000, cu minim 5% din bugetul anual de către administraţiile publice locale, din care un procent de 50% sa fie alocat asociaţiilor sportive şcolare şi universitare (vezi Proiect Modificare Legea 69/2000); 6. Modificarea şi completarea Legii Finanţelor Publice 500/2002 (vezi Proiect Modificare Legea 500/2002); 7. Cresterea  costului standard/elev/student prin stabilirea unui cuantum financiar alocat activităţii sportive şi finantarea activitatii Asociatiilor Sportive Scolare si Asociatiilor Sportive Universitare; | **10.12.2019**  **10.12.2019**  **10.12.2019**  **10.12.2020**  **10.12.2020**  **10.12.2020**  **10.12.2019**  **10.12.2019** |
|  |  |  |  |  |
| **Formare profesională.**  **Promovarea Romaniei si a tehnicienilor romani în structurile internaţionale.** | \*Programe de Formare si Perfectionare Profesionala pentru tehnicienii sportivi;  \*Proiecte de dezvoltare europeana a relatiilor cu statele membre UE pe linie de activitate sportiva. Reprezentarea Romaniei in structurile/forurilor europene | **M.T.S.**  **M.E.C.**  **C.O.S.R.**  **Ministerul Afecerilor Externe**  **Ministerul Finantelor Publice**  **Ministerul Fondurilor Europene** | 1. Programe de formare profesionala si reconversie pentru personalul necesar dezvoltarii activitatilor sportive, pentru sportivii de performanta care abandoneaza activitatea sportiva; 2. Promovarea Romaniei ca tara in care sportul este politica de stat, a imaginii noastre in Europa si in lume, promovarea turismului sportiv, atragerea de evenimente sportive internationale in organizare, in Romania; 3. Promovarea sportivilor si tehnicienilor romani in board-uri/comisii ale structurilor sportive internationale; | **Termen imediat**  **Termen imediat**  **Termen imediat** |

Caliman Constantin